## Hoja1
Fase | Actividades | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio
1 | Investigacion de requisitos
Selección tecnologias y planeacion del proyecto
Configuracion IDE
Modelado base de datos
2 | Desarrollo del Front-End
Desarrollo los distintos módulos Back-End
Implementacion de filtrado de mobiliario
3 | Implementacion del registro fotografico
Implementacion de las ubicaciones de mobiliario
Subida de proyecto
4 | Pruebas de usuario con personal administrativo de la FIEE
Correcciones BUGS/Cambios
Entrega proyecto y documentacion

## Hoja2
Fase | Actividad | Fechas aproximadas | Febrero |  | Marzo | Abril | Mayo | Junio
1 | ANÁLISIS Y REQUERIMIENTOS | 09 Feb - 27 Feb
1.1 | Levantamiento de requerimientos | 09 Feb - 20 Feb
1.2 | Análisis de infraestructura FIEE | 23 Feb - 27 Feb
2 | DISEÑO DE LA SOLUCIÓN | 02 Mar - 20 Mar
2.1 | Diseño de base de datos (MySQL) | 02 Mar - 06 Mar
2.2 | Prototipado de interfaces | 09 Mar - 13 Mar
2.3 | Arquitectura Spring Boot | 16 Mar - 20 Mar
3 | DESARROLLO | 23 Mar - 15 May
3.1 | Configuración e integración BD | 23 Mar - 27 Mar
3.2 | Módulos CRUD | 30 Mar - 17 Abr
3.3 | Módulo fotográfico y vista móvil | 20 Abr - 08 May
3.4 | Ajustes de interfaz y consultas | 11 May - 15 May
4 | PRUEBAS Y VALIDACIÓN | 18 May - 29 May
4.1 | Pruebas unitarias y de integración | 18 May - 22 May
4.2 | Validación con usuarios (FIEE) | 25 May - 29 May
5 | IMPLEMENTACIÓN Y CIERRE | 01 Jun - 10 Jun
5.1 | Despliegue en Servidor / Nube | 01 Jun - 05 Jun
5.2 | Entrega de Documentación Final | 08 Jun - 10 Jun
Feb | Mar | Abr | May | Jun
XXX
XX
X
XXX
X
X
X
| X | XXXX | XX
X
XXX
|  | X | XX
X
XX
X
X
XX
X
X